## Sheet1
Id_ANAS | Regione | Codice_Strada | Nome_Strada | Cup | Descrizione | Tipo_Lavoro | Impresa | Importo_Principale | Importo_Totale | Data_Consegna_Impresa | Data_Ultimazione_Prevista | Dal_Km | Al_Km | Strade_Segmentos | Coordinate | Nome_Ufficiale_Progetto | Anno_Decisione | Provincia_CUP | Municipi_Coinvolti | Tipologia | Settore | Sottosettore | Categoria_Settore | Cup_Padre | Progetti_Collegati_CUP | Avanz_11-04-2026_1904 | Avanz_11-04-2026_1910 | Avanz_11-04-2026_1916 | Avanz_15-04-2026_1256 | Avanz_04-05-2026_1025 | Stato | Avanz_16-06-2026_1311 | Avanz_01-07-2026_0900 | Avanz_31-07-2026_0900 | Avanz_29-09-2026_0900 | Avanz_29-10-2026_0920 | Differenza
18568 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F87H17000190001 | Lavori di MS di risanamento strutturale del viadotto Imera II posto tra i km 59+500 e 62+870 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate.. | Lavori di manutenzione programmata. | CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. | 9878419.19 | 12722013.78 | 02-10-2025 | 2028-03-19 | 59.500 | 62.870 | A19 59.500–62.870 | 37.821067, 13.890224 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTO IMERA II POSTO TRA I KM 59+500 E 62+870: RISANAMENTO STRUTTURALE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE | 2017 | PALERMO | CALTAVUTURO, POLIZZI GENEROSA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | Non interessa | 3,53 | 3,53 |  |  |  | Obra Desaparecida
16710 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F27H16000340001 | Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Euno e delle rampe dello Svincolo di Enna al km 120+000. | Lavori di manutenzione programmata. | ATI CONS. STABILE MEDIL - CIMOLAI | 16478921.74 | 19597140.0 | 15-04-2021 | 2025-10-02 | 120.000 | 121.000 | A19 120.000–121.000 | 37.566757, 14.280747 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO EUNO E RAMPE DELLO SVINCOLO DI ENNA: RISANAMENTO STRUTTURALE AL KM 120+000 | 2016 | ENNA | ENNA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | In VTiger | 84,38 | 84,38 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
16712 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F17H16000390001 | Lavori di risanamento strutturale e adeguamento della barriere di protezione della carreggiata PA - CT del Viadotto Cannatello, tra i km 84+700 e km 88+920 dell'Autostrada A19 Palermo-Catania. | Lavori di manutenzione programmata. | RTI COSTRUZIONI BRUNO TEODORO FINCANTIERI INFRASTRUTTURE | 42438213.53 | 46453921.18 | 21-10-2025 | 2028-11-11 | 84.700 | 88.920 | A19 84.700–88.920 | 37.678648, 14.029464 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CANNATELLO: RISANAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLA BARRIERE DI PROTEZIONE DELLA CARREGGIATA PA LERMO CATANIA TRA I KM 84+700 E 88+920 | 2016 | CALTANISSETTA | RESUTTANO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | Non interessa | 1,87 | 1,87 |  |  |  | Obra Desaparecida
37879 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F37H20003910001 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e adeguamennto degli impianti tecnologici alla vigente normativa per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della galleria Tremonzelli. | Lavori di manutenzione programmata. | RTI DE SANCTIS - CONS. STAB. INFRA. | 48009864.6 | 54981797.91 | 11-05-2023 | 2026-10-13 | 70.280 | 72.082 | A19 70.280–72.082 | 37.812819, 13.999683 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA IMPIANTO GALLERIA TREMONZELLI*IMPIANTI GALLERIA TREMOZELLI A/19*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENNTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALLA VIGENTE NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA GALLERIA TREMONZELLI. | 2020 | PALERMO | POLIZZI GENEROSA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 39,57 | 39,57 | 39,57 | 39,57 | 39,57 | Non interessa | 44,24 | 44,24 |  |  |  | Obra Desaparecida
59867 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F67H20001820001 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Alfio, sito al km 157+600 dell'A19 "Palermo-Catania" nella carreggiata in direzione Catania. | Lavori di manutenzione programmata. | RTI VALORI CONS. STAB. - COSEDIL | 20196133.72 | 23243054.62 | 09-07-2024 | 2026-06-28 | 157.600 | 157.600 | A19 157.600–157.600 | 37.983651, 13.695554 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA VIADOTTO ALFIO*A19 VIADOTTO ALFIO*LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO ALFIO, SITO AL KM 25+100 DELL'A19 PALERMO-CATANIA NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CATANIA. | 2020 | PALERMO | TERMINI IMERESE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 79,71 | 79,71 | 79,71 | 79,71 | 79,71 | Non interessa | 83,00 | 83,00 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
54006 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H20003020001 | Interventi di adeguamento al Dlgs 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria Fortolese canna direzione Catania.(NORD) | Lavori di manutenzione programmata. | RTI CONS. STABILE AGORAA-COSEDIL | 31893354.08 | 34364288.0 | 12-09-2024 | 2026-10-11 | 104.132 | 105.758 | A19 104.132–105.758 | 38.111227, 13.352443 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA GALLERIA FORTOLESE CANNA NORD*A19 GALLERIA FORTOLESE CANNA NORD*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL DLGS 264/06 DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE CIVILI DELLA GALLERIA FORTOLESE CANNA DIREZIONE NORD | 2020 | PALERMO | PALERMO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | Non interessa | 12,92 | 12,92 |  |  |  | Obra Desaparecida
54008 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H20003050001 | interventi di adeguamento al Dlgs 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria san nicola canna direzione Catania (NORD) | Lavori di manutenzione programmata. | RTI I.C.M. - STEELCONCRETE | 21798090.61 | 24805122.26 | 27-11-2024 | 2026-04-30 | 114.352 | 115.862 | A19 114.352–115.862 | 38.111227, 13.352443 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA GALLERIA SAN NICOLA CANNA SUD*A19 GALLERIA SAN NICOLA CANNA NORD*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL DLGS 264/06 DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE CIVILI DELLA GALLERIA SAN NICOLA CANNA DIREZIONE NORD | 2020 | PALERMO | PALERMO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | Non interessa | 16,63 | 16,63 |  |  |  | Obra Desaparecida
57107 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H21010190001 | 'Lavori di ripristino strutturale mediante interventi sulle travi, solette, sostituzione degli appoggi e ripristino corticale di pulvini e trasversi del viadotto Morello - STRALCIO 2 | Lavori di manutenzione programmata. | RTI F.D. - FCG - SIVIS - TECNOLAVO | 14787030.67 | 24164559.96 | 23-05-2023 | 2026-05-21 | 0.000 | 191.643 | A19 0.000–191.643 | 37.566757, 14.280747 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*AUTOSTRADA A/19 VIADOTTO MORELLO 2 STRALCIO*'LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE MEDIANTE INTERVENTI SULLE TRAVI, SOLETTE, SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI E RIPRISTINO CORTICALE DI PULVINI E TRASVERSI DEL VIADOTTO MORELLO - STRALCIO 2 | 2021 | ENNA | ENNA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | Non interessa | [5 empty] | Obra Conclusa (probable)
80127 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H21007720001 | Lavori di completamento dell'ammodernamento della carreggiata in direzione Catania del viadotto Morello dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" - Stralcio 3 | Lavori di manutenzione programmata. | RTI VALORI CONS. STAB. - COSEDIL | 42378515.66 | 46074995.1 | 25-10-2024 | 2027-05-31 | 0.000 | 191.643 | A19 0.000–191.643 | 37.566757, 14.280747 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*A19 VIADOTTO MORELLO*LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMMODERNAMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CATANIA DEL VIADOTTO MORELLO DELL'AUTOSTRADA A19 PALERMO - CATANIA STRALCIO 3 | 2021 | ENNA | ENNA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | In VTiger | 58,74 | 58,74 |  |  |  | Obra Desaparecida
86016 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H21007740001 | lavori di ammodernamento della carreggiata in direzione Catania del Viadotto Cannatello, tra i km 84+720 e km 88+920 dell'autostrada A/19 "Palermo - Catania" - Stralcio 2 | Lavori di manutenzione programmata. | RTI VALORI CONS. STAB. - COSEDIL | 17538216.0 | 22070545.63 | 07-05-2026 | 2028-02-07 | 84.720 | 88.920 | A19 84.720–88.920 | 37.566757, 14.280747 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*A19 VIADOTTO CANNATELLO STRALCIO 2*LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CATANIA DEL VIADOTTO CANNATELLO, TRA I KM 84+700 E KM 88+920 DELL'AUTOSTRADA A19 PALERMO - CATANIA - STRALCIO 2 | 2021 | ENNA | ENNA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | In VTiger | 3,12 | 3,12 |  |  |  | Obra Desaparecida
92629 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H23000940001 | lavori di completamento dell'ammodernamento della carreggiata in direzione Catania del Viadotto Morello dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania - 4 STRALCIO | Lavori di manutenzione programmata. | RTI VALORI CONS. STAB. - COSEDIL | 39987988.58 | 41870172.09 | 05-06-2025 | 2028-07-04 | 106.943 | 112.394 | A19 106.943–112.394 | 37.566757, 14.280747 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*AUTOSTRADA A19 PALERMO CATANIA VIADOTTI*LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMMODERNAMENTO DELLA CARREGGATA IN DIREZIONE CATANIA DEL VIADOTTO MORELLO DELL'AUTOSTRADA A19 PALERMO - CATANIA - STRALCIO 4 | 2023 | ENNA | ENNA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 |  | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | Da caricare | 27,49 | 27,49 |  |  |  | Obra Desaparecida
19899 | Sicilia | A29dir | A29 DIR ALCAMO - TRAPANI | F97H19000100001 | Lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici ai sensi del D.L. n. 264 del 05/10/2006 della galleria Segesta sita lungo l'A/29 dir "Alcamo - Trapani" al km 7+040 - Carreggiata in direzione Alcamo (II Stralcio). | Lavori di manutenzione programmata. | RTI STEELCONCRETE - IDROGEO - CONS. STABILE AURORA | 16750811.18 | 20146947.77 | 17-01-2022 | 2026-08-08 | 7.040 | 7.040 | A29dir 7.040–7.040 | 37.913638, 12.861893 | A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORI COMUNALI*A 29 DIR AUTOSTRADA ALCAMO TRAPANI: GALLERIA EGESTA AL KM 7+040: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N. 264 DEL 05/10/2006, CARREGGIATA IN DIREZIONE ALCAMO, II STRALCIO | 2019 | TRAPANI | CALATAFIMI, TRAPANI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000130001 |  | 92,33 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | Non interessa | 92,33 | 92,33 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
30634 | Sicilia | SS113 | SS 113 SETTENTRIONALE SICULA | F71B16000520001 | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto | Lavori per nuove costruzioni. | RTI FEGOTTO COSTRUZIONI-VIASTRADA | 27512844.78 | 33977828.53 | 17-04-2024 | 2028-04-16 | 125.000 | 125.000 | SS113 125.000–125.000 | 37.976650, 12.962673 | SS.SS. NN. 113 SETTENTRIONALE SICULA E 119 DI GIBELLINA*TERRITORIO COMUNALE*COLLEGAMENTO FRA LE STRADE: REALIZZAZIONE VARIANTE DI ALCAMO, I LOTTO | 2016 | TRAPANI | ALCAMO | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | In VTiger | 18,51 | 18,51 |  |  |  | Obra Desaparecida
26067 | Sicilia | SS115 | SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA | F99J19000360001 | Lavori di demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere e dei relativi impianti tecnologici sita al km 117+800 della S.S. n. 115 “Sud Occidentale Sicula” di competenza del Centro D | Lavori di manutenzione programmata. | RTI COSEDIL - COMER COSTRUZIONI MER | 17799495.78 | 19226681.92 | 20-12-2024 | 2029-09-22 | 117.800 | 117.800 | SS115 117.800–117.800 | 38.017396, 12.516023 | GALLERIA BELVEDERE*SS 115 KM 117+800*LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, IL RIPRISTINO CORTICALE DELLE PARETI E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA BELVEDERE AL KM 117+800 DELLA S.S. 115 DI COMPETENZA DEL C.M.D. | 2019 | TRAPANI | TRAPANI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | Da caricare | 5,67 | 5,67 |  |  |  | Obra Desaparecida
80792 | Sicilia | SS115 | SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA | F64E21006580003 | Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso) | Lavori per nuove costruzioni. | WEBUILD ITALIA SPA | 208329825.7 | 253971849.99 | 16-03-2023 | 2028-03-30 | 0.000 | 0.000 | SS115 0.000–0.000 | 37.005398, 14.668880 | S.S. 514 DI CHIARAMONTE E S.S. 194 RAGUSANA*INTERVENTO DI GESTIONE CORRENTE; CUP RICHIESTO PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 136/2010*PROGETTO ESECUTIVO. LINTERVENTO RIGUARDA IL LOTTO 1 DEL COLLEGAMENTO STRADALE LUNGO LITINERARIO RAGUSA  CATANIA, ADEGUAMENTO AD UNA STRADA A DUE CARREGGIATE SEPARATE E DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA, CON LARGHEZZA DELLA PIATTAFORMA PARI A 22 M, IN ACCOR | 2021 | RAGUSA | CHIARAMONTE GULFI, RAGUSA | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | In VTiger | 21,15 | 21,15 |  |  |  | Obra Desaparecida
80793 | Sicilia | SS115 | SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA | F64E21006590003 | Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso) | Lavori per nuove costruzioni. | ICM S.P.A. | 252353340.96 | 300494208.78 | 16-03-2023 | 2027-12-31 | 0.000 | 0.000 | SS115 0.000–0.000 | 37.131615, 14.659445 | S.S. 514 DI CHIARAMONTE E S.S. 194 RAGUSANA*NEI TERRITORI DEI COMUNI INTERESSATI*PROGETTO ESECUTIVO. LINTERVENTO RIGUARDA IL LOTTO 2 DEL COLLEGAMENTO STRADALE LUNGO LITINERARIO RAGUSA  CATANIA, ADEGUAMENTO AD UNA STRADA A DUE CARREGGIATE SEPARATE E DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA, CON LARGHEZZA DELLA PIATTAFORMA PARI A 22 M, IN ACCOR | 2021 | RAGUSA | CHIARAMONTE GULFI, RAGUSA | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 38,05 | In VTiger | 42,02 | 42,02 |  |  |  | Obra Desaparecida
80794 | Sicilia | SS115 | SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA | F74E21005370003 | Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana” - LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso) | Lavori per nuove costruzioni. | RTI RIZZANI DE ECCHER - MANELLI IMP SACAIM | 222878283.96 | 272616983.69 | 16-03-2023 | 2028-12-31 | 0.000 | 267.550 | SS115 0.000–267.550 | 37.184994, 14.777917 | S.S. 514 DI CHIARAMONTE E S.S. 194 RAGUSANA*NEI TERRITORI DEI COMUNI INTERESSATI*COLLEGAMENTO VIARIO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DELLA S.S. 514 DI CHIARAMONTE CON LA S.S. 115 E LO SVINCOLO DELLA S.S. 194 RAGUSANA. LOTTO 3 - DALLO SVINCOLO N. 5 GRAMMICHELE (COMPRESO) ALLO SVINCOLO N. 8 FRANCOFONTE (ESCLUSO). | 2021 | SIRACUSA, CATANIA | FRANCOFONTE, VIZZINI, LICODIA EUBEA | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | In VTiger | 3,22 | 3,22 |  |  |  | Obra Desaparecida
80795 | Sicilia | SS115 | SS 115 SUD OCCIDENTALE SICULA | F34E21006690003 | Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso) | Lavori per nuove costruzioni. | RTI COSEDIL - D'AGOSTINO COSTR. GEN FINCANTIERI INFRASTRUCTURE | 356720910.42 | 427855399.67 | 16-03-2023 | 2027-12-15 | 0.000 | 0.000 | SS115 0.000–0.000 | 37.271011, 14.949889 | S.S. N. 514 DI CHIAROMONTEE S.S. 194 RAGUSANA*NEI TERRITORI DEI COMUNI INTERESSATI*COLLEGAMENTO VIARIO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DELLA S.S. 514 DI CHIARAMONTE CON LA S.S. 115 E LO SVINCOLO DELLA S.S. 194 RAGUSANA. LOTTO 4 - DALLO SVINCOLO N. 8 FRANCOFONTE (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DELLA RAGUSANA(ESCLUSO). | 2021 | SIRACUSA | LENTINI, CARLENTINI, FRANCOFONTE | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | In VTiger | 33,87 | 33,87 |  |  |  | Obra Desaparecida
20210 | Sicilia | SS114 | SS 114 ORIENTALE SICULA | F87H17001950001 | Lavori di rifacimento del ponte Agrò sito al km 35+100 della S.S.114 “Orientale Sicula | Lavori di manutenzione programmata. | RTI COSEDIL - COMER COSTRUZIONI MER | 9106136.55 | 10788366.15 | 11-10-2024 | 2026-10-10 | 35.100 | 35.140 | SS114 35.100–35.140 | 37.946962, 15.367689 | S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA DI COMPETENZA DELL'AREA COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE AGRÒ AL KM 35+100: RIFACIMENTO | 2017 | MESSINA | SANTA TERESA DI RIVA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F17H00000050001 |  | 78,03 | 78,03 | 78,03 | 78,03 | 78,03 | Da caricare | 87,37 | 87,37 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
20212 | Sicilia | SS114 | SS 114 ORIENTALE SICULA | F87H17001940001 | SS 114 "Orientale Sicula" Lavori di rifacimento del ponte Fiumedinisi Km 25+350. | Lavori di manutenzione programmata. | SPOSATO COSTRUZIONI SRL | 8057312.54 | 10813066.95 | 02-11-2021 | 2026-05-30 | 25.350 | 25.400 | SS114 25.350–25.400 | 38.026238, 15.382084 | S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA DI COMPETENZA DELL'AREA COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE DI FIUMEDINISI AL KM 25+350: RIFACIMENTO | 2017 | MESSINA | FIUMEDINISI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F17H00000050001 |  | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 98,31 | Da caricare | 99,06 | 99,06 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
76432 | Sicilia | SS114 | SS 114 ORIENTALE SICULA | F87H24000070001 | Lavori per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo la SS 114 dal km 130+650 al km 154+550. | Lavori di manutenzione programmata. | RTI ECOIN S.P.A. - ALEANDRI S.P.A. | 12519820.16 | 12720691.9 | 29-02-2024 | 2026-03-23 | 130.650 | 154.550 | SS114 130.650–154.550 | 38.190943, 15.554011 | SS 114 DAL KM 130+650 AL KM 154+550*AREA GESTIONE RETE CATANIA*LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI LUNGO LA SS 114 DAL KM 130+650 AL KM 154+550. | 2024 | SIRACUSA, CATANIA | TUTTI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI |  |  | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | Non interessa | 99,92 | 99,92 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
7850 | Sicilia | SS121 | SS 121 CATANESE | F41B03000230001 | ITINERARIO PALERMO AGRIGENTO - TRATTO PALERMO - LERCARA FRIDDI. S.S. 121 - 2° Lotto funzionale: adeguamento in sede sez. Cat. C1/B nel tratto Bolognetta - Bivio Manganaro dal km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al km 48+000 (svincolo Manganaro) | Lavori per nuove costruzioni. | BOLOGNETTA S.C.P.A. | 329624563.19 | 357522030.94 | 27-02-2014 | 2020-11-29 | 14.400 | 48.000 | SS121 14.400–48.000 | 38.035221, 13.451404 | S.S. N. 121 CATANESE*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO DEL TRATTO PALERMO LERCARA FRIDDI. LOTTO FUNZIONALE TRA I KM 14+400 E 48+000 SVINCOLO MANGANARO INCLUSO | 2003 | PALERMO | MISILMERI, VICARI, VILLABATE, VILLAFRATI, CEFALA' DIANA, BOLOGNETTA, CIMINNA, MEZZOJUSO | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F17H00000030001 |  | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | In VTiger | 92,47 | 92,47 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
10602 | Sicilia | SS640 | SS 640 DI PORTO EMPEDOCLE | F91B09000070001 | AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19. TRATTO DAL KM. 44 AL KM. 74+300. | Lavori per nuove costruzioni. | EMPEDOCLE 2 S.C.P.A. | 843694945.91 | 904050502.3 | 01-10-2012 | 2018-12-31 | 44.000 | 72.200 | SS640 44.000–72.200 | 37.416023, 13.900311 | S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE, TRA I KM 44+000 E 74+300 | 2001 | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA, SERRADIFALCO, SAN CATALDO | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F17H03001890001 |  | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | In VTiger | 96,42 | 96,42 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
59646 | Sicilia | SS417 | SS 417 DI CALTAGIRONE | F37H21000840001 | lavori per la realizzazione delle opere idrauliche e di sostegno a difesa del corpo stradale della S.S. n° 192 tra il km 80+200 e il km 84+500 e la S.S.417 tra il km 43+000 e il km 70+100 in t.s di adeguamento delle sede stradale, nonchè realizzazione di strade complanari e riqualificazione di piazzole di sosta tra il km 80+200 e il km 84+500 della S.S. 192e tra il km 43+000 ed il km 70+100 della S.S. 417 , di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza tra il km 80+200 ed il km 84+500 in t.s. della S.S. 192 e interventi di consolidamento e restauro conservativo delle opere d'arte maggiori site tra il km 43+000 ed il km 70+100 della S.S. 417 e tra il km 80+200 ed il km 84+500 della S.S. 192 , e lavori di rimodulazione dell'intersezione stradale tra la S.S. 192 e la S.S. 417, per l'adeguamento degli innesti ai km 45+320, 48+800, 53+480, 69+400 della S.S. 417, per la realizzazione di corsia di decelerazione al km 59+000 in dx della S.S. 417 e lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici della S.S. 192 tra il km 80+200 e il km 84+500 e la S.S. 417 tra il km 43+000 e il km 70+100, la riqualificazione degli impianti di illuminazione delle intersezioni ai km 50+000, 55+950,62+800,66+200 della S.S. 417, la realizzazione degli impianti di illuminazione dell'intersezione al km 43+500 della S.S. 417. | Lavori di manutenzione programmata. | RTI CONSORZIO STAB. SQM - MANNO | 9257107.81 | 10239185.41 | 24-05-2024 | 2025-12-14 | 43.000 | 70.100 | SS417 43.000–70.100 | 37.524792, 15.091091 | ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO CATANIA-GELA - S.S. N. 417 DAL KM 12+000 AL KM 43+000*AREA GESTIONE RETE CATANIA*LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DI SOSTEGNO A DIFESA DEL CORPO STRADALE DELLA S.S. N° 192 TRA IL KM 80+200 E IL KM 84+500 E LA S.S.417 TRA IL KM 43+000 E IL KM 70+100 IN T.S,DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE,ED INTERVENTI COMPLEMENT.. | 2021 | CATANIA | TUTTI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F47H17001820001 |  | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | Non interessa | 99,94 | 99,94 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
26631 | Basilicata | RA05 | R.A. 5 RACCORDO AUTOSTRADALE SCALO SICIGNANO - POTENZA | F47H20004120006 | 3° Lotto - Stralci AA+AB+AC - Interventi di risanamento locale delle strutture dei viadotti dal km 5+103 al km 11+500, del viadotto "Chialandreia" dal km 11+918 al Km 13+214 e del viadotto "San Nicola" dal km 13+603 al Km 13+786 del R.A. n. 05 "Scalo Sicignano - Potenza" (Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. n. 05 e S.S. n. 407 - Lavori di riqualificazione dell'itinerario 2° Stralcio) | Lavori di manutenzione programmata. | CONSORZIO STABILE OLIMPIA | 9949404.17 | 11014245.09 | 20-03-2025 | 2027-03-19 | 5.103 | 13.786 | RA05 5.103–13.786 | 40.616940, 15.393290 | RA 5 SICIGNANO POTENZA*VIA CM A*3° LOTTO - STRALCI AA+AB+AC - INTERVENTI DI RISANAM. LOCALE DELLE STRUTTURE DEI VIAD. DAL KM 5+103 AL KM 11+500, DEL VIAD. CHIALANDREIA DAL KM 11+918 AL KM 13+214 E DEL VIAD. SAN NICOLA DAL KM 13+603 AL KM 13+786 DEL RA05 SCALO SICIGNANO-POTENZA | 2020 | SALERNO | BUCCINO, ROMAGNANO AL MONTE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F87H03000810001 |  | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | Da caricare | 24,48 | 24,48 |  | 34,01 | 34,01 | 0%
27881 | Basilicata | RA05 | R.A. 5 RACCORDO AUTOSTRADALE SCALO SICIGNANO - POTENZA | F87H19001300001 | 6° lotto: R.A. 05 - Miglioramento delle condizioni di transitabilità e riparazioni locali delle opere dal km 23+038 al km 23+988 dir. SA - Viadotto PIETRASTRETTA dir. SA - km 23+038 (Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 1° stralcio) | Lavori di manutenzione programmata. | RTI - CONPAT SCARL+TODI COSTR.GENER | 19192499.66 | 20312840.98 | 05-10-2023 | 2026-04-27 | 23.038 | 23.998 | RA05 23.038–23.998 | 40.618629, 15.551756 | RA 5 SICIGNANO POTENZA*VIA CM A*RIPARAZIONI LOCALI VIADOTTO PIETRASTRETTA | 2019 | POTENZA | PICERNO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F87H03000810001 |  | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | In VTiger | 7,29 | 7,29 |  | 7,35 | 7,35 | 0%
45406 | Basilicata | RA05 | R.A. 5 RACCORDO AUTOSTRADALE SCALO SICIGNANO - POTENZA | F87H20002390001 | R.A. n. 05 - Interventi di adeguamento al DLGs 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria "Del Marmo". | Lavori di manutenzione programmata. | RTI FADEP SRL - ESIN SRL | 17824570.72 | 19785798.67 | 28-11-2022 | 2027-05-31 | 25.816 | 26.369 | RA05 25.816–26.369 | 40.619694, 15.579738 | RA 5 SICIGNANO POTENZA*VIA CM A*RA05 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL DLGS 264/06 DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE CIVILI DELLA GALLERIA DEL MARMO | 2020 | POTENZA | PICERNO, VIETRI DI POTENZA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F87H03000810001 |  | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | In VTiger | 46,31 | 46,31 |  | 54,86 | 54,86 | 0%
9079 | Basilicata | RA05 | R.A. 5 RACCORDO AUTOSTRADALE SCALO SICIGNANO - POTENZA | F47H09001460001 | Adeguamento Strutturale e messa in sicurezza dell'Itinerario Basentano (compreso Raccordo Autostradale Sicignano Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di regione | Lavori di manutenzione programmata. | ATI CONS. ST.GRANDI LAV SCRL+GIACOV IMPR.PIETRO CIDONIO SPA+TECHNITAL S | 20634023.52 | 24372446.47 | 02-10-2018 | 2024-12-02 | 16.626 | 16.801 | RA05 16.626–16.801; RA05 16.940–16.853; RA05 18.556–18.673; RA05 18.743–18.859; RA05 19.035–19.122; RA05 19.130–19.290; RA05 24.120–24.326; RA05 24.570–24.690; RA05 24.850–25.351; RA05 42.000–42.222; RA05 42.455–42.635; RA05 43.900–43.978; RA05 44.100–44.196 | 40.567151, 16.073389 | RA 5 SICIGNANO POTENZA*TERRITORIO REGIONALE*ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO BASENTANO, II STRALCIO, VIADOTTI CENTOMANI 1 E 2, CARPINETO 1 E 2, TORA 1 E 2, LE CARRE 1 E 2 , S. VENERE 1 E 2, BASENTO | 2009 | TUTTE | TUTTI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F87H03000810001 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | In VTiger | 100,00 | 100,00 |  |  |  | Obra Conclusa
27679 | Basilicata | SS407 | SS 407 BASENTANA | F77H20004960006 | 1° lotto - Stralcio E Tronchi 1+2 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 76+400 e 88+400 - Stralci E1-E2 - 1° INTERVENTO (Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 2° stralcio) | Lavori di manutenzione programmata. | RTI ECOIN S.P.A. - ALEANDRI S.P.A. | 10236484.97 | 10933124.66 | 11-10-2023 | 2026-09-30 | 76.400 | 88.400 | SS407 76.400–88.400 | 40.414143, 16.588966 | S.S. N. 407 BASENTANA*VIA CM A*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SULLA TRATTA COMPRESA TRA I KM 76+400 E 88+400 - STRALCI E1+E2 - 1° INTERVENTO | 2020 | MATERA | PISTICCI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F81B03000090001 |  | 89,19 | 89,19 | 89,19 | 89,19 | 89,19 | In VTiger | 92,15 | 92,15 |  | 96,95 | 96,95 | 0%
13369 | Basilicata | SS655 | SS 655 BRADANICA | F11B00000210001 | Bradanica - Tronco 1° Lotto 1° "della Martella". | Lavori per nuove costruzioni. | ATI ALEANDRI S.P.A. - CCC | 58408618.58 | 67151301.85 | 21-01-2011 | 2026-08-19 | 80.435 | 85.000 | SS655 80.435–85.000 | 40.667029, 16.606327 | S.S. N. 655 BRADANICA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE 1 TRONCO, 1 LOTTO DELLA MARTELLA | 2000 | MATERA | MATERA | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F81B92000000001 |  | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | In VTiger | 98,88 | 98,88 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
30756 | Basilicata | SS658 | SS 658 POTENZA - MELFI | F81B09001160001 | S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km 48+131. 1° Stralcio B2 | Lavori per nuove costruzioni. | CONPAT SCARL | 11524366.27 | 15844770.06 | 27-04-2022 | 2026-10-16 | 0.000 | 48.131 | SS658 0.000–48.131; SS658 0.000–48.131 | 40.781422, 15.779610 | S.S. N. 658 POTENZA MELFI *TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E KM 48+131. 2 STRALCIO | 2009 | POTENZA | RAPOLLA, POTENZA, MELFI, BARILE, FILIANO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F47H03000340001 |  | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | In VTiger | 58,95 | 58,95 |  | 58,95 | 58,95 | 0%
49247 | Puglia | SS613 | SS 613 BRINDISI - LECCE | F61B16000670001 | Riqualificazione dell'Itinerario Bari Brindisi Lecce - Lotto 5 Stralcio II | Lavori per nuove costruzioni. | RTI CO.EDI.SAL. - LASER - LEADRI - CO.CE.MER. - PAL STRADE - SUD SEGNA | 16354322.58 | 20814195.53 | 11-11-2021 | 2026-12-30 | 0.000 | 34.099 | SS613 0.000–34.099 | 40.486500, 18.040707 | S.S. 613*EINAUDI 15 - BARI*RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO | 2016 | LECCE | TUTTI | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F77H03001100001 |  | 60,58 | 60,58 | 60,58 | 60,58 | 60,58 | In VTiger | 62,65 | 62,65 | 64,31 | 64,31 | 64,31 | 0%
50889 | Puglia | SS613 | SS 613 BRINDISI - LECCE | F37H16002390001 | Riqualificazione dell'Itinerario Bari Brindisi Lecce - Lotto 5 Stralcio I | Lavori per nuove costruzioni. | RTI CO.EDI.SAL. - LASER - LEADRI - CO.CE.MER. - PAL STRADE - SUD SEGNA | 12500484.26 | 27837222.85 | 29-07-2022 | 2026-12-30 | 16.400 | 34.099 | SS613 16.400–34.099 | 40.438801, 18.039000 | RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO BARI BRINDISI LECCE - LOTTO V STRALCIO I*VIA S.S. 613*RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO BARI BRINDISI LECCE - LOTTO V STRALCIO I | 2016 | LECCE, BRINDISI | SURBO, SQUINZANO, LECCE, TORCHIAROLO, TREPUZZI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F77H03001100001 |  | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | In VTiger | 49,15 | 49,15 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 0%
49202 | Puglia | SS16 | SS 16 ADRIATICA | F87H16002780001 | Riqualificazione dell'Itinerario Bari Brindisi Lecce - Lotto 2 Stralcio II | Lavori per nuove costruzioni. | ATI ALEANDRI SPA - CIMOLAI SPA - F.LLI DE BELLIS S.R.L. | 26857182.44 | 36789881.81 | 11-07-2022 | 2027-08-30 | 836.175 | 848.475 | SS16 836.175–848.475 | 40.954735, 17.260284 | S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORI COMUNALI*RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO BARI - BRINDISI - LECCE. LOTTO 2 - STRALCIO II | 2016 | BARI | POLIGNANO A MARE, MONOPOLI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F41B96000000001 |  | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | In VTiger | 26,23 | 26,23 | 27,20 | 27,34 | 27,34 | 0%
49200 | Puglia | SS16 | SS 16 ADRIATICA | F97H16001630001 | Riqualificazione dell'Itinerario Bari Brindisi Lecce - Lotto 1 Stralcio II | Lavori per nuove costruzioni. | VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABI IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L. | 28466166.84 | 34251701.1 | 25-07-2022 | 2027-05-21 | 806.700 | 827.500 | SS16 806.700–827.500 | 41.079609, 17.034523 | RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO BARI BRINDISI LECCE - LOTTO 1 STRALCIO II*VIA S.S. 16*RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO BARI BRINDISI LECCE - LOTTO 1 STRALCIO II | 2016 | BARI | BARI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F41B96000000001 |  | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | In VTiger | 39,25 | 39,25 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 0%
25830 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F51B01000100001 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA LOTTO 2 DAL KM 49+485 AL KM 51+750 (ex UC9) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE Completamento Carreggiata SUD. | Lavori per nuove costruzioni. | RTI ICM - DE SANCTIS - HYPRO | 78153628.7 | 101603532.22 | 23-11-2021 | 2027-05-05 | 49.485 | 51.750 | SS106 49.485–51.750 | 37.966667, 15.986702 | S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA: COSTRUZIONE TRA I KM 49+485 E 51+750, LOTTO II, II STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO CARREGGIATA SUD | 2001 | REGGIO DI CALABRIA | PALIZZI | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | In VTiger | 70,73 | 70,73 |  |  |  | Obra Desaparecida
93169 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F41B23000060001 | S.S. N. 106 stralcio 1° tratto Crotone Cutro. Lotto 1 - Da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000) svincolo Escluso | Lavori per nuove costruzioni. | INC SPA | 289537286.63 | 314042277.48 | 01-09-2025 |  | 0.000 | 9.000 | SS106 0.000–9.000 | 39.035445, 16.979263 | STRADA STATALE N. 106 JONICA*S.S. N. 106 JONICA*S.S. N. 106 STRALCIO 1° TRATTO CROTONE CUTRO. LOTTO 1 - DA CUTRO (KM 0+000) A PAPANICE (KM 9+000) SVINCOLO ESCLUSO | 2023 | CROTONE | CUTRO, CROTONE | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | In VTiger | 1,69 | 1,69 |  |  |  | Obra Desaparecida
93170 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F81B23000020001 | S.S. N. 106 stralcio 2°tratto Cutro Catanzaro. Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa) | Lavori per nuove costruzioni. | CONSORZIO JONIUM | 424646306.54 | 467354731.94 | 20-10-2025 |  | 0.000 | 7.500 | SS106 0.000–7.500 | 38.899625, 16.744330 | STRADA STATALE N. 106 JONICA*S.S. N. 106 JONICA*S.S. N. 106 STRALCIO 2°TRATTO CUTRO CATANZARO. LOTTO 1 DA CATANZARO (KM 0+000) A SV. URIA COMPRESO (KM 7+500 CIRCA) | 2023 | CATANZARO | SELLIA MARINA, CATANZARO | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | In VTiger | 1,57 | 1,57 |  |  |  | Obra Desaparecida
93171 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F31B23000020001 | S.S. N. 106 stralcio 2°tratto Cutro Catanzaro. Lotto 2 da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca) | Lavori per nuove costruzioni. | RTI DE SANCTIS-IRCOP-MONACO-SPOSATO GIULIANO | 366044227.54 | 399966716.07 | 03-10-2025 |  | 7.500 | 15.000 | SS106 7.500–15.000 | 38.899625, 16.744330 | STRADA STATALE N. 106 JONICA*S.S. N. 106 JONICA*S.S. N. 106 STRALCIO 2°TRATTO CUTRO CATANZARO. LOTTO 2 DA SV. URIA ESCLUSO (KM 7+500 CA) A SV. CROPANI INCLUSO (KM 15+000 CA) | 2023 | CATANZARO | SELLIA MARINA, CROPANI | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | In VTiger | 1,50 | 1,50 |  |  |  | Obra Desaparecida
93172 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F11B23000040001 | S.S. N. 106 stralcio 2°tratto Cutro Catanzaro. o Lotto 3 da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca) | Lavori per nuove costruzioni. | COSEDIL-SALC | 339294564.9 | 373632199.88 | 13-10-2025 |  | 15.000 | 25.000 | SS106 15.000–25.000 | 39.027792, 16.836309 | STRADA STATALE N. 106 JONICA*S.S. N. 106 JONICA*S.S. N. 106 STRALCIO 2° TRATTO CUTRO CATANZARO. LOTTO 3 DA SV. CROPANI ESCLUSO (KM 15+000 CA) A SV. MARCEDUSA INCLUSO (KM 25+000 CA) | 2023 | CATANZARO | MARCEDUSA, CROPANI | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | In VTiger | 1,44 | 1,44 |  |  |  | Obra Desaparecida
93190 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F91B23000030001 | S.S. N. 106 stralcio 2°tratto Cutro Catanzaro. Lotto 4 da Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca) | Lavori per nuove costruzioni. | MEDIL-CMC-COMES-MURANO | 318530339.96 | 350577375.71 | 20-08-2025 |  | 25.000 | 35.000 | SS106 25.000–35.000 | 39.134090, 16.869657 | STRADA STATALE N. 106 JONICA*S.S. N. 106 JONICA*S.S. N. 106 STRALCIO 2°TRATTO CUTRO CATANZARO. LOTTO 4 DA SV. MARCEDUSA ESCLUSO (KM 25+000 CA) A SV. PETILINO INCLUSO (KM 35+000 CA) | 2023 | CROTONE, CATANZARO | ROCCABERNARDA, MARCEDUSA | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | In VTiger | 1,93 | 1,93 |  |  |  | Obra Desaparecida
10844 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F41B07000300001 | Interventi di messa in sicurezza della SS 106 Jonica tra i Km 219+000 e 278+000, con particolare riferimento agli svincoli di Curto, Le Castella, Crotone, Torre Melissa, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Mirto Crosia, Rossano, Crotone Aeroporto - Stralcio 2 Parte A svincoli di Crotone Aeroporto, Gabella, Nuovo Cirò Marina, La Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfatara e Innesto Aranceto. | Lavori per nuove costruzioni. | A.T.I. COOP. COSTRUZIONI SOC. COOP SAMMARCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – CALGECO S.R.L. | 14973093.85 | 24323152.81 | 28-07-2014 | 2026-07-31 | 219.000 | 278.000 | SS106 219.000–278.000 | 39.560673, 16.801158 | S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI. II STRALCIO: SVINCOLI DI CROTONE AEROPORTO, GABELLA, NUOVO CIRÒ MARINA, LA MARINELLA, MANDATORICCIO, CALOPEZZATI, ZOLFARA E INNESTO ARANCETO. | 2007 | COSENZA, CROTONE | CALOPEZZATI, MANDATORICCIO, CORIGLIANO-ROSSANO, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, CIRO' MARINA, CROTONE | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | In VTiger | 95,91 | 95,91 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
10569 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F61B14000220001 | S.S. N. 182 Trasversale delle Serre _ Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale. | Lavori per nuove costruzioni. | CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 23532434.2 | 27630928.67 | 19-08-2024 | 2027-02-08 | 0.000 | 0.000 | SS106 0.000–0.000 | 38.701000, 16.472000 | S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORI COMUNALI*LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015 | 2014 | CATANZARO | ARGUSTO, GAGLIATO, PETRIZZI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F91B96000000001 |  | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | In VTiger | 21,58 | 21,58 |  |  |  | Obra Desaparecida
13488 | Calabria | SS106 | SS 106 JONICA | F92C05000080011 | Megalotto 3 - dall'innesto sulla SS 534 (Sibari) a Roseto Capo Spulico. | Lavori per nuove costruzioni. | SIRJO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI | 993708785.88 | 1242809325.08 | 19-05-2020 | 2027-05-18 | 365.150 | 400.000 | SS106 365.150–400.000 | 39.952438, 16.582284 | S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO MEGALOTTO 3, TRATTO 7, MANDATORICCIO AMENDOLARA, LOTTI DA 12 A 19; TRATTO 8 AMENDOLARA ROSETO CAPO SPULICO, LOTTO 1, STRALCI 1 E 2 PIS-PERIMETRO CIPE | 2005 | COSENZA | AMENDOLARA, ROSETO CAPO SPULICO | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G90000000001 |  | 79,69 | 79,69 | 79,69 | 79,69 | 79,69 | In VTiger | 80,70 | 80,70 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
93571 | Calabria | SS182 | SS 182 DELLE SERRE CALABRE | F81B23000330001 | S.S. 182 Trasversale delle Serre - Lavori di costruzione del Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato | Lavori per nuove costruzioni. | RTI SPOSATO - CASTALDO - SINERGICA | 117333898.14 | 149712312.25 | 16-07-2025 | 2026-07-15 | 0.000 | 5.318 | SS182 0.000–5.318 | 38.676978, 16.462646 | S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*S.S. N. 182 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO 5° LOTTO 4° E LOTTO 5° - DALLO SVINCOLO DI GAGLIATO ALLO SVINCOLO DI SOVERATO | 2023 | CATANZARO | GAGLIATO, SATRIANO, SOVERATO, PETRIZZI | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F91B96000000001 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | In VTiger | 2,16 | 2,16 |  |  |  | Obra Desaparecida
86006 | Calabria | SS280 | SS 280 DEI DUE MARI | F67H22001190001 | Lavori di risanamento strutturale, impermeabilizzazione e consolidamento locale della galleria Sansinato in direzione Catanzaro al km 28+880 della SS 280 "dei due mari" | Lavori di manutenzione programmata. | VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABI IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L. | 11988915.39 | 12130795.39 | 30-07-2024 | 2026-05-24 | 28.000 | 30.000 | SS280 28.000–30.000 | 38.907635, 16.596046 | S.S. N. 280 DEI DUE MARI*S.S. N. 280 DEI DUE MARI*S.S. N. 280 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO LOCALE DELLA GALLERIA SANSINATO IN DIREZIONE CATANZARO AL KM 28+880 DELLA S.S. 280 DEI DUE MARI | 2022 | CATANZARO | CATANZARO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F96G98000000001 |  | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | Da caricare | 97,17 | 97,17 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
30444 | Molise | SS17 | SS 17 DELL`APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO | F91B16000560001 | S.S. 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico" - Lavori di realizzazione del "Lotto 0" di collegamento tra il bivio di Pesche (IS) al km 181+500 della S.S. 17 ed il "Lotto 1" della S.S.V. "Isernia-Castel di Sangro" | Lavori per nuove costruzioni. | VIANINI LAVORI SPA | 137093776.15 | 151268112.61 | 12-12-2023 | 2027-07-12 | 181.000 | 182.000 | SS17 181.000–182.000 | 41.595715, 14.276134 | S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORI COMUNALI*COLLEGAMENTO TRA BIVIO DI PESCHE, AL KM181+500, E IL LOTTO 1 DELLA SSV ISERNIA CASTEL DISANGRO: COSTRUZIONE DEL LOTTO 0 | 2016 | ISERNIA | ISERNIA, PESCHE, MIRANDA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F56G92000000001 |  | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | Da caricare | 12,13 | 12,13 | 23,08 | 30,86 | 30,86 | 0%
21386 | Campania | SS212 | SS 212 DELLA VAL FORTORE | F11B14000910001 | S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio | Lavori per nuove costruzioni. | ATI RILLO COSTR.-TECNOCOSTRUZIONI- BARONE COSTRUZ.-CONSORZIO INFRATECH | 38955364.79 | 57170635.59 | 21-04-2020 | 2026-07-30 | 0.000 | 0.000 | SS212 0.000–0.000 | 41.318359, 14.878250 | S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO DALLO SVINCOLO DI SAN MARCO DEI CAVOTI A SAN BARTOLOMEO IN GALDO. I LOTTO VARIANTE DI SAN MARCO DEI CAVOTI | 2014 | BENEVENTO | SAN MARCO DEI CAVOTI | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F66G97000000001 |  | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | In VTiger | 90,71 | 90,71 |  |  |  | Obra Conclusa (probable)
80128 | Sicilia | A19 | A19 PALERMO - CATANIA | F77H21007730001 | Lavori di ammodernamento della carreggiata in direzione Catania del viadotto Cannatello, tra i km 84+700 e km 88+920 dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" - Stralcio 1 | Lavori di manutenzione programmata. | RTI VALORI CONS. STAB. - COSEDIL | 48692664.4 | 51199397.41 | 18-02-2026 |  | 0.000 | 191.643 | A19 0.000–191.643 | 37.566757, 14.280747 | A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*A19 VIADOTTO CANNETELLO*LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CATANIA DEL VIADOTTO CANNATELLO, TRA I KM 84+700 E KM 88+920 DELL'AUTOSTRADA A19 PALERMO - CATANIA - STRALCIO 1 | 2021 | ENNA | ENNA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | AUTOSTRADE | F17H02000140001 | [6 empty] | Da caricare | 2,47 | 2,47 |  |  |  | Obra Desaparecida
67593 | Puglia | SS16 | SS 16 ADRIATICA | F36G09000140001 | S.S. 16 “ADRIATICA” TRONCO BARLETTA - BARI Lavori di completamento delle aste di collegamento tra la S.S. 16 "Adriatica” e la litoranea (ex SS 16) a nord ed a sud di Molfetta ed a sud di Giovinazzo lungo il tratto tra il km 774+200 ed il km 785+600 Sistemazione funzionale Rotatoria e assi viari di collegamento tra il nuovo porto commerciale e le zone produttive e la S.S.16 bis (Priorità n.3 C.S.LL.PP.) | Lavori per nuove costruzioni. | RTI PAVING - SCEAP - GARDAUNIA GTL SEGNALETICA | 7942621.45 | 11641898.95 | 27-05-2026 | 2028-02-29 | 774.200 | 785.600 | SS16 774.200–785.600 | 41.187634, 16.622858 | S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORI COMUNALI*COMPLETAMENTO ASTE DI COLLEGAMENTO CON LA LITORANEA (EX S.S. N. 16) A NORD E A SUD DI MOLFETTA E A SUD DI GIOVINAZZO TRA I KM 774+200 E 785+600 | 2009 | BARI | MOLFETTA, GIOVINAZZO | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F41B96000000001
28486 | Campania | SS212 | SS 212 DELLA VAL FORTORE | F11B16000850001 | SS 212 DELLA VAL FORTORE Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio | Lavori per nuove costruzioni. | CIEFFE LAVORI S.R.L. | 22844343.65 | 29590806.99 | 07-07-2025 | 2027-06-16 | 0.000 | 0.000 | SS212 0.000–0.000 | 41.148487, 14.774089 | S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE*NEL TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA STATALE DALLO SVINCOLO DI S. MARCO DEI CAVOTI A S. BARTOLOMEO IN GALDO. 1° LOTTO VARIANTE DI S. MARCO DEI CAVOTI (FORTORINA). 1° E 3° STRALCIO | 2016 | BENEVENTO | SAN MARCO DEI CAVOTI | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | STRADALI | STRADE STATALI | F66G97000000001 | [10 empty] | 20,24 | 20,24 | 0%